## Hoja 1
| ACTIVIDADES | Duracion | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Roles Involucrados
FASE 1 Análisis y Planificación
1.0 | Revisión y análisis del sistema monolítico | 1 semana | 2025-04-01 | 2025-04-07 | Administrador del Sistema, Gerente de Tienda
2025-01-01 | Identificación de requisitos funcionales y no funcionales | 1 semana | 2025-04-08 | 2025-04-14 | Administrador del Sistema, Gerente de Tienda, Empleado de Ventas
2025-02-01 | Definición de los perfiles del sistema | 1 semana | 2025-04-08 | 2025-04-14 | Administrador del Sistema, Gerente de Tienda
FASE 2 Diseño de la Nueva Arquitectura
2.0 | Diseño de la arquitectura basada en microservicios | 2 semanas | 2025-04-15 | 2025-04-28 | Administrador del Sistema, Gerente de Tienda, Logística
2025-01-02 | Elaboración de diagramas de casos de uso, actores y clases | 1 semana | 2025-04-29 | 2025-05-05 | Administrador del Sistema, Gerente de Tienda, Logística, Empleado de Ventas
FASE 3 Desarrollo de Microservicios
3.0 | Desarrollo del microservicio de gestión de inventarios | 2 semanas | 2025-05-06 | 2025-05-19 | Administrador del Sistema, Logística
2025-01-03 | Desarrollo del microservicio de gestión de pedidos | 2 semanas | 2025-05-06 | 2025-05-19 | Administrador del Sistema, Gerente de Tienda, Logística
2025-02-03 | Desarrollo del microservicio de gestión de clientes | 1 semana | 2025-05-20 | 2025-05-26 | Administrador del Sistema, Empleado de Ventas
FASE 4 Pruebas y Validación
2025-01-04 | Pruebas unitarias de cada microservicio | 2 semanas | 2025-05-27 | 2025-06-09 | Administrador del Sistema, Gerente de Tienda, Logística
2025-02-04 | Validación del sistema integrado | 1 semana | 2025-06-10 | 2025-06-16 | Administrador del Sistema, Gerente de Tienda, Logística, Empleado de Ventas
FASE 5 Migración de Datos
5.0 | Migración de datos del sistema monolítico a microservicios | 2 semanas | 2025-06-17 | 2025-06-30 | Administrador del Sistema, Logística, Gerente de Tienda
FASE 6 Implementación y Despliegue
6.0 | Despliegue de los microservicios en el entorno de producción | 2 semanas | 2025-07-01 | 2025-07-14 | Administrador del Sistema, Logística
2025-01-06 | Monitoreo post-despliegue y ajustes finales | 1 semana | 2025-07-15 | 2025-07-21 | Administrador del Sistema, Gerente de Tienda, Logística
FASE 7 Revisión Final y Cierre del Proyecto
7.0 | Revisión final del proyecto y retroalimentación del cliente | 1 semana | 2025-07-22 | 2025-07-28 | Administrador del Sistema, Gerente de Tienda, Empleado de Ventas, Clientes
2025-01-07 | Cierre y documentación final | 1 semana | 2025-07-22 | 2025-07-28 | Administrador del Sistema, Gerente de Tienda, Logística